**Администрация Дзержинского района**

**Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**с.Дзержинское**

25.06.2019 № 521-п

О внесении изменений в постановление администрации Дзержинского района Красноярского края от 14.10.2013 года № 952-п «Об утверждении муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Дзержинского района на 2014-2016 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации Дзержинского района от 30.08.2013 года № 791-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского района, их формировании и реализации», руководствуясь ст. 19 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Дзержинского района от 14.10.2013 года № 952-п «Об утверждении муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Дзержинского района на 2014-2016 годы» (далее Программа), следующие изменения

1.1. паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Дзержинского района в сети Интернет, в районной газете «Дзержинец».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению Сухарева С.Н.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального обнародования.

Временно исполняющий

обязанности главы

Дзержинского района В.Н. Дергунов

Приложение

к постановлению администрации района

от 25.06.2019 № 521-п

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА»**

**1. Паспорт муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Дзержинского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Дзержинского района» (далее – программа) |
| Основание для разработки программы | 1. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».  2. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму»  3. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»  4. Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  5. Распоряжение администрации района от 16.03.2015 № 32-р об утверждении перечня муниципальных программ.  6. Постановление администрации района от 30.08.2013 № 791-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского района, их формировании и реализации». |
| Разработчик и ответственный исполнитель программы | Главный специалист по ГО и ЧС администрации района |
| Ответственный соисполнитель | Главы сельских советов;  ЕДДС Дзержинского района. |
| Цель программы | 1. Создание эффективной системы защиты населения и территорий Дзержинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  2. Реализация политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Дзержинском районе. |
| Задачи программы | 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Дзержинском районе.  2. Профилактические мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму на территории Дзержинского района.  3. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, муниципальных учреждений района.  4. Информационно-пропагандистское сопровождение  мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму. |
| Подпрограммы | 1. Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Дзержинского района  2. Противодействия проявлениям терроризма и экстремизма на территории Дзержинского района |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014 - 2021 годы |
| Целевые индикаторы  и показатели результативности программы | 1. Охват населения района возможностью получения сигналов оповещения о ЧС;  2. Формирование установок толерантного поведения, противодействие проявлениям терроризма и экстремизма в Дзержинском районе;  3. Защита жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Дзержинского района.  Целевые показатели, задачи на долгосрочный период, показатели результативности представлены в приложении № 1 к данной программе. |
| Ресурсное обеспечение программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы – 19 852,081 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 1 369,207 тыс. рублей;  2015 год – 1 368,034 тыс. рублей;  2016 год – 2 855,925 тыс. рублей;  2017 год – 2 943,015 тыс. рублей;  2018 год – 2 436,892 тыс. рублей;  2019 год – 4 959,254 тыс. рублей;  2020 год – 1 959,877 тыс. рублей;  2021 год – 1 959,877 тыс. рублей;  в том числе:  средства краевого бюджета – 5 505,958 тыс. рублей:  2014 год – 40,000 тыс. рублей;  2015 год – 39,907 тыс. рублей;  2016 год – 968,908 тыс. рублей;  2017 год – 1 145,900 тыс. рублей;  2018 год – 580,900 тыс. рублей;  2019 год – 2 730,343 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей;  2021 год – 0 тыс. рублей.  средства муниципального бюджета – 14 528,123 тыс. рублей:  2014 год – 1 329,207 тыс. рублей;  2015 год – 1 328,127 тыс. рублей;  2016 год – 1 887,017 тыс. рублей;  2017 год – 1 797,115 тыс. рублей;  2018 год – 1 855,992 тыс. рублей;  2019 год – 2 228,911 тыс. рублей;  2020 год – 1 959,877 тыс. рублей;  2021 год – 1 959,877 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Временно исполняющий обязанности главы Дзержинского района |

**2. Характеристика текущего состояния защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности населения района**

Дзержинский район, не подвержен широкому спектру опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного характера.

На территории Дзержинского района отсутствуют потенциально-опасные объекты.

За 2017 год на территории района произошло 34 пожара. Из них прочих – 4, в жилом секторе – 30, что составляет 88% от общего количества пожаров. В результате на пожарах погиб 1 человек, травмировано – 1, спасено – 1 человек.

С начала пожароопасного сезона 2017 года на территории района зарегистрировано 54 лесных пожаров на общей площади 13149,3 га.

На протяжении 3 лет ситуация изменилась в лучшую сторону.

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют современные средства профилактического видеонаблюдения в местах массового пребывания людей.

**3. Приоритеты социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы, прогноз развития в области защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности населения района**

Приоритетными целями и задачами является - создание эффективной системы защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций в районе.

Повышение качества связи и уровня оперативного реагирования, сокращение времени при передаче оперативной информации при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Профилактика и тушение пожаров в районе.

Приобретение наглядной агитации по пожарной безопасности, ущерба от пожаров, снижению рисков гибели и травматизма людей на пожарах.

Противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории Дзержинского района.

**4. Механизм реализации мероприятий программы**

Механизм реализации мероприятий программы отражен в Приложение № 5 и № 6 к паспорту муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Дзержинского района».

**5. Прогноз конечных результатов программы**

Конечные результаты программы отражены в Приложение № 5 и № 6 к паспорту муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Дзержинского района».

**6. Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования**

На реализацию программных мероприятий потребуется общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы – 19 852,081 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 369,207 тыс. рублей;

2015 год – 1 368,034 тыс. рублей;

2016 год – 2 855,925 тыс. рублей;

2017 год – 2 943,015 тыс. рублей;

2018 год – 2 436,892 тыс. рублей;

2019 год – 4 959,254 тыс. рублей;

2020 год – 1 959,877 тыс. рублей;

2021 год – 1 959,877 тыс. рублей;

в том числе:

средства краевого бюджета – 5 505,958 тыс. рублей:

2014 год – 40,000 тыс. рублей;

2015 год – 39,907 тыс. рублей;

2016 год – 968,908 тыс. рублей;

2017 год – 1 145,900 тыс. рублей;

2018 год – 580,900 тыс. рублей;

2019 год – 2 730,343 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей.

средства муниципального бюджета – 14 528,123 тыс. рублей:

2014 год – 1 329,207 тыс. рублей;

2015 год – 1 328,127 тыс. рублей;

2016 год – 1 887,017 тыс. рублей;

2017 год – 1 797,115 тыс. рублей;

2018 год – 1 855,992 тыс. рублей;

2019 год – 2 228,911 тыс. рублей;

2020 год – 1 959,877 тыс. рублей;

2021 год – 1 959,877 тыс. рублей.

В приложениях № 2 и № 3 приведены сведения о планируемых расходах по задачам и мероприятиям программы.

**7. Реализация и контроль за ходом выполнения программы**

Муниципальная программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями муниципальной программы.

Ответственный исполнитель:

- организует реализацию мероприятий муниципальной программы, вносит предложения о внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- в соответствии с требованиями постановления администрации района от 30.08.2013 № 791-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского района, их формировании и реализации» представляет в отдел экономики и труда администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы;

- запрашивает с соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет);

- ответственный исполнитель для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы, год);

- отчеты о реализации программы, представляются ответственным исполнителем программы одновременно в финансовое управление и отдел экономики и труда администрации Дзержинского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным;

- годовой отчет о ходе реализации программы формируется ответственным исполнителем представляется в отдел экономики и труда администрации Дзержинского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

Соисполнитель:

- осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы и основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем, вносит ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в муниципальную программу;

- представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга; представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки полугодового и годового отчета.

Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя и соисполнителей, либо во исполнение поручений администрации района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации программы.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» информацию о муниципальной программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, степени выполнения мероприятий муниципальной программы.

Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется на основании федерального законодательства.

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, не целевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Защита от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Дзержинского района»

Целевые показатели, задачи на долгосрочный период, показатели результативности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые показатели, задачи на долгосрочный период, показатели результативности | | Единица измерения | Источник  информа-ции | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | 2017 год | | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| Цель 1: создание эффективной системы защиты населения и территорий района от ЧС природного и техногенного характера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Охват населения района возможностью получения сигналов оповещения о ЧС | | % от общей численности населения района | статистика | - | - | | 35,0 | | | 40,0 | | 60,0 | | 75,0 | | 75,0 | | 75,0 |
| Задача 1.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Дзержинском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение материальными ресурсами районного резерва для ликвидации ЧС | | % от потребности | статистика | 90,0 | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 |
| 2. | Прикрытие населения района всеми видами пожарной охраны | | % от общей численности населения района | статистика | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| 3. | Охват населения района, оповещаемого с помощью АСЦО ГО района | | % от общей численности населения района | статистика | 35,0 | 35,0 | | 35,0 | | 35,0 | | | 35,0 | | 35,0 | | 35,0 | | 35,0 |
| 4. | Обеспеченность населения района средствами индивидуальной защиты, годными к использованию | | % от потребности | статистика | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | | 25,0 | | | 45,0 | | 45,0 | | 45,0 | | 45,0 |
| 5. | Охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС органов местного самоуправления, организаций, в том числе образовательных учреждений | | % от подлежащих подготовке | статистика | 99,0 | 100,0 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 6. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | | % от потребности | статистика | 60,0 | 80,0 | | 90,0 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 7. | Организация и проведение акарицидной обработки мест массового отдыха населения за счет средств районного бюджета | | % от подлежащих обработке | статистика | 50,0 | 60,0 | | 65,0 | | 75,0 | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| 8. | Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное время и военное время | | % от подлежащих подготовке | статистика | 99,0 | 100,0 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
|  | | Цель 2: реализация политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Противодействия проявлениям терроризма и экстремизма | | % от общей численности населения района | статистика | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| Задача 2. Профилактические мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму на территории Дзержинского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение круглых столов с участием представителей религиозных конфессий, национальных объединений, молодежных организаций и движений по проблемам предупреждения экстремизма и терроризма | | % от показателя 2012 года | статистика | - | - | | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| Задача 3. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, муниципальных учреждений района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение межведомственных антитеррористических тренировок в целях повышения эффективности взаимодействия в ходе реализации мероприятий по предупреждению террористических актов и минимизации их последствий | | % от потребности | статистика | - | - | | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| 2. | Проведение дополнительных обследований объектов жизнеобеспечения населения, мест массового пребывания людей | | % от потребности | статистика | - | - | | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| 3. | Участие в организации и проведении на территории района мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства. | | % от потребности | статистика | - | - | | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| Задача 4. Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Участие в организации освещения в средствах массовой информации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, а также по линии противодействия незаконному обороту оружия | | % от показателя 2012 года | статистика | - | - | | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| 2. | Развитие культуры межнациональных отношений в образовательном учреждении; проведение уроков толерантности; индивидуальная работа с детьми, по пресечению национализма, экстремизма. | | % от общей численности населения района | статистика | - | - | | 40,0 | | 40,0 | | | 40,0 | | 40,0 | | 40,0 | | 40,0 |
| 3. | Участие в организации и проведении мониторинга информационного пространства на всей территории района, в целях недопущения распространения призывов к нарушению общественного порядка, идей терроризма и экстремизма, пропаганды насилия и жестокости | | % от потребности | статистика | - | - | | 90,0 | | 90,0 | | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 |

Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы

к муниципальной программе «Защита от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение

безопасности населения Дзержинского района»

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | |  | |  | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого на период |
| Цель программы: создание эффективной системы защиты населения и территорий Дзержинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Дзержинском районе. |  | - | - | - | - | **1367,207** | **1366,034** | | **2853,925** | | **2941,015** | **2434,892** | **4957,254** | **1957,877** | **1957,877** | **19836,081** | - |
| Мероприятие 1. Обеспечение материальными ресурсами районного резерва для ликвидации ЧС | Администрация Дзержинского района | - | - | - | - | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 2. Прикрытие населения района всеми видами пожарной охраны | Администрация Дзержинского района | - | - | - | - | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 3. Расходы по организации системы вещания для оперативного оповещения и информирования населения по вопросам ГО и ЧС | Администрация Дзержинского района | 904 | 0309 | 0510040440 | 244 | 0 | 0 | | 500,00 | | 40,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 840,0 | - |
| Мероприятие 4. Обеспеченность населения района средствами индивидуальной защиты, годными к использованию | Администрация Дзержинского района | - | - | - | - | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 5. Охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС органов местного самоуп-равления, организа-ций, в том числе образовательных учреждений | Администрация Дзержинского района | - | - | - | - | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 6. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | Администрация Дзержинского района | 904 | 0309 | 0510040420 | 244 | 14,290 | 0 | | 0 | | 85,0 | 173,663 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 722,953 |  |
| Мероприятие 7.  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Администрация Дзержинского района | 904 | 0309 | 0514041 | 244 | 22,711 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,711 |  |
| Мероприятие 8.  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Администрация Дзержинского района | 904 | 0309 | 0514061 0510040610 | 611 | 1285,406 | 1321,327 | | 1380,217 | | 1665,315 | 1659,037 | 1971,931 | 1668,977 | 1668,977 | 12621,187 | - |
| Мероприятие 9.  Организация и проведение акарицидной обработки мест массового отдыха населения за счет средств районного бюджета | Администрация Дзержинского района | 904 | 0909 | 0517555 0510075550 | 244 | 40,0 | 39,907 | | 40,0 | | 40,0 | 36,0 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 298,207 |  |
| 0519555 05100S5550 | 244 | 4,8 | 4,8 | | 4,8 | | 4,8 | 21,062 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 54,662 |
| Мероприятие 10.  Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края | Администрация Дзержинского района | 904 | 0309 | 0510074130 | 611 | 0 | 0 | | 614,008 | | 631,0 | 230,0 | 180,0 | 0 | 0 | 1655,008 |  |
| 0510041  30 | 611 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0,230 | 0,180 | 0 | 0 | 0,410 |
| Мероприятие 11.  Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Финансовое управление администрации Дзержинского района | 910 | 0309 | 0510074120 | 540 | 0 | 0 | | 314,9 | | 314,9 | 314,9 | 472,343 | 0 | 0 | 1417,043 |  |
| Мероприятие 12.  Субсидии на мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны | Финансовое управление администрации Дзержинского района | 910 | 0310 | 0510075100 | 540 | 0 | 0 | | 0 | | 160,0 | 0 | 2 043,9 | 0 | 0 | 2203,9 |  |
| Цель программы: реализация политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Профилактические мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму на территории Дзержинского района |  | - | - | - | - | - | - | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятия 1. Проведение круглых столов с участием представителей религиозных конфессий, национальных объединений, молодежных организаций и движений по проблемам предупреждения экстремизма и терроризма | Администрация Дзержинского района | - | - | - | - | - | - | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 2. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, муниципальных учреждений района | Администрация Дзержинского района | - | - | - | - | - | - | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятия 1. Проведение межведомственных антитеррористических тренировок в целях повышения эффективности взаимодействия в ходе реализации мероприятий по предупреждению террористических актов и минимизации их последствий | Администрация Дзержинского района | - | - | - | - | - | - | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятия 2. Проведение дополнительных обследований объектов жизнеобеспечения населения, мест массового пребывания людей | Администрация Дзержинского района | - | - | - | - | - | - | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятия 3. Участие в организации и проведении на территории района мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства. | Администрация Дзержинского района | - | - | - | - | - | - | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 3. Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму | Администрация Дзержинского района | 904 | 0314 | 0520040430 | 244 | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 16,00 |  |
| Мероприятия 1. Участие в организации освещения в средствах массовой информации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, а также по линии противодействия незаконному обороту оружия | Администрация Дзержинского района | 904 | 0314 | 0520040430 | 244 | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 16,00 |  |
| Мероприятия 2. Развитие культуры межнациональных отношений в образовательном учреждении; проведение уроков толерантности; индивидуальная работа с детьми, по пресечению национализма, экстремизма. | Администрация Дзержинского района | - | - | - | - | - | - | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятия 3. Участие в организации и проведении мониторинга информационного пространства на всей территории района, в целях недопущения распространения призывов к нарушению общественного порядка, идей терроризма и экстремизма, пропаганды насилия и жестокости | Администрация Дзержинского района | - | - | - | - | - | - | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Всего по программе:** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **1369,207** | **1368,034** | | **2855,925** | | **2943,015** | **2436,892** | **4959,254** | **1959,877** | **1959,877** | **19852,081** |  |

Приложение № 3  
к муниципальной программе «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Дзержинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию муниципальной программы Дзержинского района "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Дзержинского района" с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | |  | | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого на период |
| Муниципальная программа | "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Дзержинского района" | Всего | 1369,207 | 1368,034 | | 2855,925 | | 2943,015 | 2436,892 | 4959,254 | 1959,877 | 1959,877 | 19852,081 |
| в том числе: |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 40,0 | 39,907 | | 968,908 | | 1145,900 | 580,900 | 2730,343 | 0,0 | 0,0 | 5471,858 |
| районный бюджет | 1329,207 | 1328,127 | | 1887,017 | | 1797,115 | 1855,992 | 2228,911 | 1959,877 | 1959,877 | 14528,123 |
| Муниципальная подпрограмма | «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Дзержинского района» | Всего | 1367,207 | 1366,034 | | 2853,925 | | 2941,015 | 2436,892 | 4957,254 | 1957,877 | 1957,877 | 19836,081 |
| краевой бюджет | 40,0 | 39,907 | | 968,908 | | 1145,900 | 580,900 | 2730,343 | 0,0 | 0,0 | 5471,858 |
| районный бюджет | 1327,207 | 1326,127 | | 1885,017 | | 1795,115 | 1853,992 | 2226,911 | 1957,877 | 1957,877 | 14512,123 |
| Муниципальная подпрограмма | «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Дзержинского района» | районный бюджет | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 16,0 |

Приложение № 5 к

паспорту муниципальной программы

«Защита от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера и обеспечение безопасности

населения Дзержинского района»

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА ОТ**

**ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА»**

**1. Паспорт муниципальной подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Дзержинского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Дзержинского района» |
| Наименование программы | «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Дзержинского района» |
| Основание для разработки подпрограммы | 1. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».  2. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму»  3. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»  4. Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  5. Распоряжение администрации района от 16.03.2015 № 32-р об утверждении перечня муниципальных программ.  6. Постановление администрации района от 30.08.2013 № 791-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского района, их формировании и реализации». |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Главный специалист по ГО и ЧС администрации района |
| Ответственный соисполнитель  подпрограммы | Главы сельских советов;  ЕДДС Дзержинского района. |
| Цель подпрограммы | Создание эффективной системы защиты населения и территорий Дзержинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задачи подпрограммы | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Дзержинском районе. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2021 годы |
| Объемы  и источники  финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы – 19 836,081 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 1 367,207 тыс. рублей;  2015 год – 1 366,034 тыс. рублей;  2016 год – 2 853,925 тыс. рублей;  2017 год – 2 941,015 тыс. рублей;  2018 год – 2 434,892 тыс. рублей;  2019 год – 4 957,254 тыс. рублей;  2020 год – 1 957,877 тыс. рублей;  2021 год – 1 957,877 тыс. рублей;  в том числе:  средства краевого бюджета – 5 505,958 тыс. рублей:  2014 год – 40,000 тыс. рублей;  2015 год – 39,907 тыс. рублей;  2016 год – 968,908 тыс. рублей;  2017 год – 1 145,900 тыс. рублей;  2018 год – 580,900 тыс. рублей;  2019 год – 2 730,343 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей;  2021 год – 0 тыс. рублей.  средства муниципального бюджета – 14 512,123 тыс. рублей:  2014 год – 1 327,207 тыс. рублей;  2015 год – 1 326,127 тыс. рублей;  2016 год – 1 885,017 тыс. рублей;  2017 год – 1 795,115 тыс. рублей;  2018 год – 1 853,992 тыс. рублей;  2019 год – 2 212,911 тыс. рублей;  2020 год – 1 957,877 тыс. рублей;  2021 год – 1 957,877 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Временно исполняющий обязанности главы Дзержинского района |

**2. Характеристика текущего состояния защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности населения района.**

Дзержинский район, не подвержен широкому спектру опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного характера.

На территории Дзержинского района отсутствуют потенциально-опасные объекты.

За 2017 год на территории района произошло 34 пожара. Из них прочих – 4, в жилом секторе – 30, что составляет 88% от общего количества пожаров. В результате на пожарах погиб 1 человек, травмировано – 1, спасено – 1 человек.

С начала пожароопасного сезона 2017 года на территории района зарегистрировано 54 лесных пожаров на общей площади 13149,3 га.

На протяжении 3 лет ситуация изменилась в лучшую сторону.

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют современные средства профилактического видеонаблюдения в местах массового пребывания людей.

**3. Приоритеты социально-экономического развития, описание основных целей и задач подпрограммы, прогноз развития в области защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности населения района**

*Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий района от ЧС являются:*

- оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия;

- обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах района;

- организация проведения мероприятий по ГО;

- обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО;

- обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для защиты населения и территорий от ЧС в состоянии постоянной готовности;

- обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО и ликвидации ЧС резервов материально-технических и иных средств;

- обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке в области защиты населения и территорий района от ЧС;

- организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС;

- проведение испытаний, определение годности и качества средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, других материально- технических средств, поверка, ремонт и консервация приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;

- хранение, и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, в том числе средств индивидуальной защиты, средств радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, плавающих средств в целях ГО и для ликвидации ЧС техногенного характера;

- повышение технической оснащенности органов местного самоуправления современными средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования.

*Приоритетами в области пожарной безопасности являются:*

- организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов района и организаций;

- организация и осуществление тушения пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами;

- повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах;

- профилактическая работа на объектах жилого назначения;

- развитие добровольных пожарных формирований.

*Приоритетами в области организации обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности являются:*

- плановая подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов органов местного самоуправления, организаций, специалистов единой дежурно-диспетчерской службы;

- повышение качества и эффективности объектовых тренировок;

- информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, а также пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Целью подпрограммы является создание эффективной системы защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

*Задачи* *подпрограммы:*

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Дзержинском районе.

*В результате реализации мероприятий подпрограммы будут обеспечены:*

- оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия;

- безопасность и охрана жизни людей на водных объектах района;

- пожарная охрана 34 населенных пунктов района тушение пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами;

- функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения населения района на случай чрезвычайных ситуаций и военных действий;

- осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов местного самоуправления, организаций, специалистов единой дежурно-диспетчерской службы.

**4. Механизм реализации мероприятий подпрограммы**

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется структурными подразделениями администрации района, комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Дзержинского района, главным специалистом по ГО и ЧС, учреждениями и организациями всех форм собственности.

**Мероприятия 1.** *Обеспечение материальными ресурсами районного резерва для ликвидации ЧС.*

В случае необходимости ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории Дзержинского района, проводится заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Дзержинского района, на котором принимается решение о выделении денежных средств из резервного фонда администрации Дзержинского района на мероприятия по ликвидации ЧС. Для выполнения мероприятий по ликвидации ЧС привлекаются поставщики, подрядчики по оказанию услуг, прошедшие предварительный отбор в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путем проведения запроса котировок и заключением с победителем муниципального контракта.

**Мероприятия 2.** *Прикрытие населения района всеми видами пожарной охраны.*

Реализация мероприятий по прикрытию населения района всеми видами пожарной охраны, осуществляется в соответствии с утвержденным ГУ МЧС России «Положением о местном пожарно-спасательном гарнизоне Дзержинского района».

**Мероприятия 3.** *Расходы по организации системы вещания для оперативного оповещения и информирования населения по вопросам ГО и ЧС.*

Реализация мероприятий по организации системы вещания для оперативного оповещения и информирования населения по вопросам ГО и ЧС, осуществляется путем заключения муниципального контракта на систему радиовещание (на волне 105.3 FM) населения Дзержинского района, а также поддержание в работоспособной готовности 26 локальных систем оповещения на всей территории Дзержинского района.

Главным специалистом по ГО и ЧС администрации района осуществляется ежегодная организация комиссионной проверки работоспособности локальных систем оповещения, в соответствии с утвержденным графиком, с последующим оформлением Акта готовности.

**Мероприятия 4.** *Обеспеченность населения района средствами индивидуальной защиты, годными к использованию.*

Реализация мероприятий по обеспечению населения района средствами индивидуальной защиты, годными к использованию, осуществляется в соответствии с утвержденным Планом гражданской обороны и защиты населения Дзержинского района Красноярского края.

**Мероприятия 5.** *Охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС органов местного самоуправления, организаций, в том числе образовательных учреждений.*

Реализация мероприятий по подготовке должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС органов местного самоуправления, организаций, в том числе образовательных учреждений осуществляется по необходимости. Главным специалистом по ГО и ЧС подается заявка на имя главы района, утвержденная заявка направляется исполнителю для формирования плана комплектования.

**Мероприятия 6.** *Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.*

Реализация мероприятий по подготовки населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время, осуществляется путем проведения объектовых, штабных тренировок, учений, в соответствии с утвержденным «Планом основных мероприятий Красноярского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также с утвержденным «Планом основных мероприятий Дзержинского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

**Мероприятия 7.** *Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера.*

Реализация мероприятий по предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории Дзержинского района, осуществляется путем проведения превентивных мероприятий, заседаний КЧС и ПБ, совещаний, информационно пропагандисткой работы с населением, сбор и обмен информации со старостами поселений, ДДС организаций, ведомств и учреждений, оперативное реагирование и решение задач на территории района.

Реализация мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории Дзержинского района, осуществляется в соответствии с утвержденным Планом действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера Дзержинского района, а также в соответствии с утвержденным алгоритмом действий по ликвидации последствий ЧС.

**Мероприятия 8.** *Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.*

*Подведомственным учреждением является единая дежурно-диспетчерская служба Дзержинского района.*

ЕДДС осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и утвержденным постановлением администрации Дзержинского района Уставом. Финансовое обеспечение деятельности ЕДДС осуществляется в соответствии с законодательством на основе нормативов, посредством выделения субсидий из бюджета муниципального образования Дзержинского района в размере, необходимом для достижения целей ЕДДС.

Контроль целевого использования денежных средств, полученных ЕДДС из бюджета муниципального образования Дзержинского района, осуществляется финансовым управлением администрации Дзержинского района.

Оперативный бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, ведение статистической и бухгалтерской отчетности, осуществляет бухгалтерия администрации района по договору с ЕДДС в порядке и в сроки, установленные Учредителем, согласно действующего законодательства.

**Мероприятия 9.** *Организация и проведение акарицидной обработки мест массового отдыха населения за счет средств районного бюджета.*

Реализуется по заявке главного специалиста по ГО и ЧС на имя главы района, на основании утвержденной заявки в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определяется исполнитель работ по проведению акарицидной обработки мест массового отдыха населения и заключается с последним муниципальный контракт.

По окончанию работ в соответствии с заданием по муниципальному контракту составляется и подписывается акт выполненных работ. После подписания акта выполненных работ, в соответствии с условиями муниципального контракта, осуществляется финансирование из средств, предусмотренных на мероприятия данной подпрограммой в текущем финансовом году.

**Мероприятия 10.** *Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края.*

Реализуется на основании Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае», постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 515-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения»», путем заключения соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (Главный распорядитель), в лице министра и администрацией Дзержинского района (Получатель), в лице Главы Дзержинского района.

В соответствии с Соглашением, в рамках реализации мероприятия 1.8 подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» Программы Главный распорядитель предоставляет Получателю субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на создание единой дежурно-диспетчерской службы.

Главным специалистом по ГО и ЧС ежеквартально предоставляются Главному распорядителю отчеты об использовании средств субсидии до 5 числа месяца, следующего за отчетным, а также годовой отчет до 1 февраля. Отчеты представляются по установленной форме с указанием каждого вида выполненных работ.

**Мероприятия 11.** *Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.*

Реализуется на основании Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае», постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 515-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения»», путем заключения соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (Главный распорядитель), в лице министра и администрацией Дзержинского района (Получатель), в лице Главы Дзержинского района.

В соответствии с Соглашением, в рамках реализации мероприятия 2.4 подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» Программы Главный распорядитель предоставляет Получателю субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Получатель перечисляет указанные субсидии на счета соисполнителей (администрации сельских советов), для использования их по целевому назначению, определенной Программой.

Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, главным специалистом по ГО и ЧС предоставляются отчеты об исполнении межбюджетных трансфертов Главному распорядителю, а также до 20 июля отчетного года отчет за полугодие, и до 10 февраля следующего года годовой отчет об использовании средств субсидий с указанием каждого вида выполненных работ, на основании полученных отчетов от соисполнителей.

**Мероприятия 12.** *Субсидии на мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны.*

Реализуется в соответствии с Законом Красноярского края от 08.12.2016 № 2-195 «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края, утвержденными постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 № 495-п, постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 515-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения», путем заключения соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (Главный распорядитель), в лице министра и администрацией Дзержинского района (Получатель), в лице Главы Дзержинского района.

В соответствии с Соглашением, в рамках реализации мероприятия 2.5 подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» Программы Главный распорядитель предоставляет Получателю субсидии на мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны. Получатель перечисляет указанные субсидии на счета соисполнителя (администрация сельского совета), для использования их по целевому назначению, определенной Программой.

Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, главным специалистом по ГО и ЧС предоставляются отчеты об исполнении межбюджетных трансфертов Главному распорядителю, а также до 20 июля отчетного года отчет за полугодие, и до 10 февраля следующего года годовой отчет об использовании средств субсидий с указанием каждого вида выполненных работ, на основании полученных отчетов от соисполнителя.

**5. Прогноз конечных результатов подпрограммы**

Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы применяются целевые показатели и показатели результативности.

Источником информации по показателям является статистика.

Прогноз конечных результатов подпрограммы отображены в приложении № 1 данной подпрограммы.

**6. Ресурсное обеспечение подпрограммы и прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы с учетом источников финансирования**

На реализацию подпрограммных мероприятий потребуется – общий объем финансирования подпрограммы – 19 836,081 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 367,207 тыс. рублей;

2015 год – 1 366,034 тыс. рублей;

2016 год – 2 853,925 тыс. рублей;

2017 год – 2 941,015 тыс. рублей;

2018 год – 2 434,892 тыс. рублей;

2019 год – 4 957,254 тыс. рублей;

2020 год – 1 957,877 тыс. рублей;

2021 год – 1 957,877 тыс. рублей;

в том числе:

средства краевого бюджета – 5 505,958 тыс. рублей:

2014 год – 40,000 тыс. рублей;

2015 год – 39,907 тыс. рублей;

2016 год – 968,908 тыс. рублей;

2017 год – 1 145,900 тыс. рублей;

2018 год – 580,900 тыс. рублей;

2019 год – 2 730,343 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей.

средства муниципального бюджета – 14 512,123 тыс. рублей:

2014 год – 1 327,207 тыс. рублей;

2015 год – 1 326,127 тыс. рублей;

2016 год – 1 885,017 тыс. рублей;

2017 год – 1 795,115 тыс. рублей;

2018 год – 1 853,992 тыс. рублей;

2019 год – 2 212,911 тыс. рублей;

2020 год – 1 957,877 тыс. рублей;

2021 год – 1 957,877 тыс. рублей.

В приложениях №2 и №3 приведены сведения о планируемых расходах по задачам и мероприятиям подпрограммы.

**7. Реализация и контроль за ходом выполнения подпрограммы**

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы.

Ответственный исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Ответственным исполнителем подпрограммы осуществляется:

- координация исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; подготовка отчетов о реализации подпрограммы.

Соисполнителем подпрограммы осуществляется:

- координация исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации подпрограммы;

- подготовка отчетов о реализации подпрограммы и направление их ответственному исполнителю.

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В процессе реализации подпрограммы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями инициировать внесение изменений в подпрограмму в части текущего финансового года.

Приложение № 1

к муниципальной подпрограмме «Защита от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение

безопасности населения Дзержинского района»

Целевые показатели, задачи на долгосрочный период, показатели результативности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые показатели, задачи на долгосрочный период, показатели результативности | Единица измерения | Источник  информа-ции | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | 2017 год | | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| Цель 1: создание эффективной системы защиты населения и территорий района от ЧС природного и техногенного характера | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Охват населения района возможностью получения сигналов оповещения о ЧС | % от общей численности населения района | статистика | - | - | | 35,0 | | | 40,0 | | 60,0 | | 75,0 | | 75,0 | | 75,0 | |
| Задача 1.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Дзержинском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение материальными ресурсами районного резерва для ликвидации ЧС | % от потребности | статистика | 90,0 | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | |
| 2. | Прикрытие населения района всеми видами пожарной охраны | % от общей численности населения района | статистика | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| 3. | Охват населения района, оповещаемого с помощью АСЦО ГО района | % от общей численности населения района | статистика | 35,0 | 35,0 | | 35,0 | | 35,0 | | | 35,0 | | 35,0 | | 35,0 | | 35,0 | |
| 4. | Обеспеченность населения района средствами индивидуальной защиты, годными к использованию | % от потребности | статистика | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | | 25,0 | | | 45,0 | | 45,0 | | 45,0 | | 45,0 | |
| 5. | Охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС органов местного самоуправления, организаций, в том числе образовательных учреждений | % от подлежащих подготовке | статистика | 99,0 | 100,0 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 6. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | % от потребности | статистика | 60,0 | 80,0 | | 90,0 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 7. | Организация и проведение акарицидной обработки мест массового отдыха населения за счет средств районного бюджета | % от подлежащих обработке | статистика | 50,0 | 60,0 | | 65,0 | | 75,0 | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| 8. | Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное время и военное время | % от подлежащих подготовке | статистика | 99,0 | 100,0 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |

Приложение № 2

к муниципальной подпрограмме «Защита от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение

безопасности населения Дзержинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | |  | |  | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого на период |
|  | Цель программы: создание эффективной системы защиты населения и территорий Дзержинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Дзержинском районе. | |  | - | - | - | - | **1367,207** | **1366,034** | | **2853,925** | | **2941,015** | **2434,892** | **4957,254** | **1957,877** | **1957,877** | **19836,081** | - |
| Мероприятие 1. Обеспечение материальными ресурсами районного резерва для ликвидации ЧС | | Администрация Дзержинского района | - | - | - | - | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 2. Прикрытие населения района всеми видами пожарной охраны | | Администрация Дзержинского района | - | - | - | - | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 3. Расходы по организации системы вещания для оперативного оповещения и информирования населения по вопросам ГО и ЧС | | Администрация Дзержинского района | 904 | 0309 | 0510040440 | 244 | 0 | 0 | | 500,00 | | 40,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 840,0 | - |
| Мероприятие 4. Обеспеченность населения района средствами индивидуальной защиты, годными к использованию | | Администрация Дзержинского района | - | - | - | - | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 5. Охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС органов местного самоуправления, организаций, в том числе образовательных учреждений | | Администрация Дзержинского района | - | - | - | - | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 6. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | | Администрация Дзержинского района | 904 | 0309 | 0510040420 | 244 | 14,290 | 0 | | 0 | | 85,0 | 173,663 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 722,953 |  |
| Мероприятие 7.  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | | Администрация Дзержинского района | 904 | 0309 | 0514041 | 244 | 22,711 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,711 |  |
| Мероприятие 8.  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | | Администрация Дзержинского района | 904 | 0309 | 0514061 0510040610 | 611 | 1285,406 | 1321,327 | | 1380,217 | | 1665,315 | 1659,037 | 1971,931 | 1668,977 | 1668,977 | 12621,187 | - |
| Мероприятие 9.  Организация и проведение акарицидной обработки мест массового отдыха населения за счет средств районного бюджета | | Администрация Дзержинского района | 904 | 0909 | 0517555 0510075550 | 244 | 40,0 | 39,907 | | 40,0 | | 40,0 | 36,0 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 298,207 |  |
| 0519555 0510095550 | 244 | 4,8 | 4,8 | | 4,8 | | 4,8 | 21,062 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 54,662 |
| Мероприятие 10.  Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края | | Администрация Дзержинского района | 904 | 0309 | 0510074130 | 611 | 0 | 0 | | 614,008 | | 631,0 | 230,0 | 180,0 | 0 | 0 | 1655,008 |  |
| 0510041  30 | 611 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0,230 | 0,180 | 0 | 0 | 0,410 |  |
| Мероприятие 11.  Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | | Финансовое управление администрации Дзержинского района | 910 | 0309 | 0510074120 | 540 | 0 | 0 | | 314,9 | | 314,9 | 314,9 | 472,343 | 0 | 0 | 1417,043 |  |
| Мероприятие 12.  Субсидии на мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны | | Финансовое управление администрации Дзержинского района | 910 | 0310 | 0510075100 | 540 | 0 | 0 | | 0 | | 160,0 | 0 | 2 043,9 | 0 | 0 | 2203,9 |  |
| **Всего по подпрограмме:** | |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **1367,207** | **1366,034** | | **2853,925** | | **2941,015** | **2434,892** | **4957,254** | **1957,877** | **1957,877** | **19836,081** |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Защита от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение  безопасности населения Дзержинского района»  Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию муниципальной подпрограммы Дзержинского района "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Дзержинского района" с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого бюджета |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого на период |
| Муниципальная подпрограмма | «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Дзержинского района» | Всего | 1367,207 | 1366,034 | 2853,925 | 2941,015 | 2436,892 | 4957,254 | 1957,877 | 1957,877 | 19836,081 |
| краевой бюджет | 40,0 | 39,907 | 968,908 | 1145,900 | 580,900 | 2730,343 | 0,0 | 0,0 | 5471,858 |
| районный бюджет | 1327,207 | 1326,127 | 1885,017 | 1795,115 | 1853,992 | 2226,911 | 1957,877 | 1957,877 | 14512,123 |

Приложение № 6 к

Паспорту муниципальной программы

«Защита от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера и обеспечение безопасности

населения Дзержинского района»

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА ОТ**

**ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА»**

**1. Паспорт муниципальной подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму в Дзержинском районе**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Дзержинского района» (далее - Подпрограмма) |
| Наименование программы | «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Дзержинского района» |
| Основание для разработки  подпрограммы | 1. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».  2. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму»  3. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»  4. Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  5. Распоряжение администрации района от 16.03.2015 № 32-р об утверждении перечня муниципальных программ.  6. Постановление администрации района от 30.08.2013 № 791-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского района, их формировании и реализации». |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Главный специалист по ГО и ЧС администрации района |
| Ответственный соисполнитель  подпрограммы | Главы сельских советов;  ЕДДС Дзержинского района. |
| Цели подпрограммы | Реализация политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Дзержинском районе. |
| Задачи подпрограммы | 1. Профилактические мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму на территории Дзержинского района.  2. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, муниципальных учреждений района.  3. Информационно-пропагандистское сопровождение  мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму. |
| Сроки реализации  подпрограммы | 2014-2021 годы |
| Объемы  и источники  финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы – 16,000 тыс. рублей, в том числе по годам;  Местный бюджет:  2014 год – 2,000 тыс. руб.  2015 год – 2,000 тыс. руб.  2016 год – 2,000 тыс. руб.  2017 год – 2,000 тыс. руб.  2018 год – 2,000 тыс. руб.  2019 год – 2,000 тыс. руб.  2020 год – 2,000 тыс. руб.  2021 год – 2,000 тыс. руб.  Подпрограмма ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории района, создать систему технической защиты объектов социальной сферы и объектов с массовым пребыванием людей. Результаты подпрограммы отображены в приложении № 1 данной подпрограммы. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Временно исполняющий обязанности главы Дзержинского района |

**2. Основные понятия**

1**. Экстремистская деятельность** (экстремизм):

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, или отношения к религии;

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, или отношения к религии;

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.

2. **Экстремистская организация** - общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

3. **Экстремистские материалы** - предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

4. **Основные направления противодействия экстремистской деятельности**.

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям:

- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;

- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.

5. **Субъекты противодействия экстремистской деятельности**.

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции.

6. **Профилактика экстремистской деятельности.**

В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.

7. **Толерантность** (лат. tolerantia - терпение) - терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям. Т. является одним из основополагающих демократических принципов, неразрывно связанным с концепциями плюрализма, социальной свободы и прав человека.

8. **Ксенофобия** (греч. xenos - чужой + phobos - страх) - особенность менталитета общества, которая проявляется в негативном отношении к социальным общностям или отдельным людям, воспринимаемым в качестве чужих и поэтому эмоционально неприемлемых, враждебных.

**3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами**

Необходимость подготовки подпрограммы и последующая ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. В условиях, когда в регионе Северного Кавказа террористы практически лишены возможности осуществлять подрывные действия силами крупных вооруженных формирований, их деятельность организуется по принципу нанесения точечных ударов по руководителям системы местной власти, а также жизненно важным объектам и местам со значительным скоплением людей на всей территории России.

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры являются: низкий уровень оснащенности техническими средствами противодействия терроризму, слабая подготовка персонала охранных структур и администраций, недостаточные знания и навыки населения по правилам поведения в общественных местах, мерам безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных проявлениями терроризма и экстремизма.

Недостаточно оперативно продолжают решаться вопросы обеспечения антитеррористической безопасности, требующие вложения финансовых средств, что определяет необходимость решения данной задачи подпрограммным методом.

Поставленная в подпрограмме проблема является межотраслевой и требует комплексного подхода к ее решению.

**4. Цели и задачи подпрограммы, сроки ее реализации**

Основными целями подпрограммы являются реализация политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Дзержинском районе.

Основными задачами подпрограммы являются профилактические мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму на территории Дзержинского района; организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, муниципальных учреждений района; информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

Исполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости района, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности.

**5. Механизм реализации мероприятий подпрограммы**

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется структурными подразделениями администрации района, муниципальной антитеррористической группой Дзержинского района, главным специалистом по ГО и ЧС, учреждениями и организациями всех форм собственности.

**Мероприятия 1.1.** Реализация мероприятий по проведению круглых столов с участием представителей религиозных конфессий, национальных объединений, молодежных организаций и движений по проблемам предупреждения экстремизма и терроризма, осуществляется согласно согласованных планов с соисполнителями.

**Мероприятия 2.1.** Реализация мероприятий по проведению межведомственных антитеррористических тренировок в целях повышения эффективности взаимодействия в ходе реализации мероприятий по предупреждению террористических актов и минимизации их последствий, осуществляется согласно утвержденного руководителем МАГ Дзержинского района Плана по противодействию терроризма и экстремизма на текущий год.

**Мероприятия 2.2.** Реализация мероприятий по проведению дополнительных обследований объектов жизнеобеспечения населения, мест массового пребывания людей, осуществляется согласно утвержденного руководителем МАГ Дзержинского района Графика обследований объектов жизнеобеспечения населения, мест массового пребывания людей на текущий год.

**Мероприятия 2.3.** Реализация мероприятий по участию в организации и проведении на территории района мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства, осуществляется согласно согласованных планов с соисполнителями.

**Мероприятия 3.1.** Реализуется по заявке главного специалиста по ГО и ЧС на имя главы района, на основании утвержденной заявки в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определяется исполнитель работ и заключается с последним муниципальный контракт.

По окончанию работ в соответствии с заданием по муниципальному контракту составляется и подписывается акт выполненных работ. После подписания акта выполненных работ, в соответствии с условиями муниципального контракта, осуществляется финансирование из средств, предусмотренных на мероприятия данной подпрограммой в текущем финансовом году.

**Мероприятия 3.2.** Реализация мероприятий по развитию культуры межнациональных отношений в классе, проведению уроков толерантности, индивидуальной работы с детьми, по пресечению национализма, экстремизма, осуществляется путем проведения уроков, пятиминуток, индивидуальной работы в образовательных учреждениях по утвержденному плану исполнителя.

**Мероприятия 3.3.** Реализация мероприятий по участию в организации и проведении мониторинга информационного пространства на всей территории района, в целях недопущения распространения призывов к нарушению общественного порядка, идей терроризма и экстремизма, пропаганды насилия и жестокости, осуществляется согласно сбора и обмена информации с учреждениями, ведомств, организациями.

**План мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Объем финансирования** | **Сроки**  **исполнения** | | **Ответственные**  **исполнители** |
| 1. Профилактические мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму на территории Дзержинского района | | | | | |
| 1.1. | Проведение круглых столов с участием представителей религиозных конфессий, национальных объединений, молодежных организаций и движений по проблемам предупреждения экстремизма и терроризма | Без финансовых затрат | 2019-2021 годы  1 раз в год | | Администрация  района |
| 2.Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, муниципальных учреждений района | | | | | |
| 2.1. | Проведение межведомственных антитеррористических тренировок в целях повышения эффективности взаимодействия в ходе реализации мероприятий по предупреждению террористических актов и минимизации их последствий | Без финансовых затрат | 2019-2021 годы  Согласно Плана по противодействию терроризма и экстремизма  на 2018 год | | Администрация  района,  ОП № 1 МО МВД РФ «Абанский» |
| 2.2. | Проведение дополнительных обследований объектов жизнеобеспечения населения, мест массового пребывания людей | Без финансовых затрат | 2019-2021 годы  Ежеквартально | | Администрация  района,  ОП № 1 МО МВД РФ «Абанский» |
| 2.3. | Участие в организации и проведении на территории района мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства. | Без финансовых затрат | 2019-2021 годы  Постоянно | | Администрация  района, ТП УФМС России по Красноярскому краю в Дзержинском районе |
| 3.Информационно-пропогандистское сопровождение мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму | | | | | |
| 3.1. | Участие в организации освещения в средствах массовой информации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, а также по линии противодействия незаконному обороту оружия | 2019- 2,000 тыс. руб.  2020- 2,000 тыс. руб.  2021- 2,000 тыс. руб. | | 2019-2021 годы  Постоянно | Администрация  района,  местная газета «Дзержинец» |
| 3.2 | Развитие культуры межнациональных отношений в образовательном учреждении; проведение уроков толерантности; индивидуальная работа с детьми, по пресечению национализма, экстремизма. | Без финансовых затрат | | 2019-2021 годы  Постоянно | Управление образования администрации района |
| 3.3. | Участие в организации и проведении мониторинга информационного пространства на всей территории района, в целях недопущения распространения призывов к нарушению общественного порядка, идей терроризма и экстремизма, пропаганды насилия и жестокости | Без финансовых затрат | | 2019-2021 годы  Постоянно | Администрация  района,  местная газета «Дзержинец» |

**6. Контроль за ходом выполнения подпрограммы**

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы.

Ответственный исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Ответственным исполнителем подпрограммы осуществляется:

- координация исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; подготовка отчетов о реализации подпрограммы.

Соисполнителем подпрограммы осуществляется:

- координация исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации подпрограммы;

- подготовка отчетов о реализации подпрограммы и направление их ответственному исполнителю.

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В процессе реализации подпрограммы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями инициировать внесение изменений в подпрограмму в части текущего финансового года.

Приложение № 1

к паспорту муниципальной подпрограммы

«Противодействие терроризму и экстремизму на

территории Дзержинского района»

Целевые показатели, задачи на долгосрочный период, показатели результативности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые показатели, задачи на долгосрочный период, показатели результативности | Единица измерения | Источник  информа-ции | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| Цель: реализация политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Противодействия проявлениям терроризма и экстремизма | % от общей численности населения района | статистика | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| Задача 1. Профилактические мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму на территории Дзержинского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение круглых столов с участием представителей религиозных конфессий, национальных объединений, молодежных организаций и движений по проблемам предупреждения экстремизма и терроризма | % от показателя 2012 года | статистика | - | - | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| Задача 2. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, муниципальных учреждений района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение межведомственных антитеррористических тренировок в целях повышения эффективности взаимодействия в ходе реализации мероприятий по предупреждению террористических актов и минимизации их последствий | % от потребности | статистика | - | - | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| 2.2. | Проведение дополнительных обследований объектов жизнеобеспечения населения, мест массового пребывания людей | % от потребности | статистика | - | - | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| 2.3. | Участие в организации и проведении на территории района мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства. | % от потребности | статистика | - | - | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| Задача 3. Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Участие в организации освещения в средствах массовой информации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, а также по линии противодействия незаконному обороту оружия | % от показателя 2012 года | статистика | - | - | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| 3.2. | Развитие культуры межнациональных отношений в образовательном учреждении; проведение уроков толерантности; индивидуальная работа с детьми, по пресечению национализма, экстремизма. | % от общей численности населения района | статистика | - | - | | 40,0 | | 40,0 | | 40,0 | | 40,0 | | 40,0 | | 40,0 |
| 3.3. | Участие в организации и проведении мониторинга информационного пространства на всей территории района, в целях недопущения распространения призывов к нарушению общественного порядка, идей терроризма и экстремизма, пропаганды насилия и жестокости | % от потребности | статистика | - | - | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 |

Приложение № 2

к паспорту муниципальной подпрограммы

«Противодействие терроризму и экстремизму на

территории Дзержинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | |  | |  | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого на период  (тыс. руб.) | |
| Цель подпрограммы: реализация политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Профилактические мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму на территории Дзержинского района |  | - | - | - | - | - | - | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| Мероприятия 1.1. Проведение круглых столов с участием представителей религиозных конфессий, национальных объединений, молодежных организаций и движений по проблемам предупреждения экстремизма и терроризма | Администрация Дзержинского района | - | - | - | - | - | - | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| Задача 2. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, муниципальных учреждений района |  | - | - | - | - | - | - | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| Мероприятия 2.1. Проведение межведомственных антитеррористических тренировок в целях повышения эффективности взаимодействия в ходе реализации мероприятий по предупреждению террористических актов и минимизации их последствий | Администрация Дзержинского района | - | - | - | - | - | - | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| Мероприятия 2.2. Проведение дополнительных обследований объектов жизнеобеспечения населения, мест массового пребывания людей | Администрация Дзержинского района | - | - | - | - | - | - | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| Мероприятия 2.3. Участие в организации и проведении на территории района мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства. | Администрация Дзержинского района | - | - | - | - | - | - | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| Задача 3. Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму |  | 904 | 0314 | 0520040430 | 244 | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 16,00 |  |
| Мероприятия 3.1. Участие в организации освещения в средствах массовой информации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, а также по линии противодействия незаконному обороту оружия | Администрация Дзержинского района | 904 | 0314 | 0520040430 | 244 | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 16,00 |  |
| Мероприятия 3.2. Развитие культуры межнациональных отношений в образовательном учреждении; проведение уроков толерантности; индивидуальная работа с детьми, по пресечению национализма, экстремизма. | Администрация Дзержинского района | - | - | - | - | - | - | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| Мероприятия 3.3. Участие в организации и проведении мониторинга информационного пространства на всей территории района, в целях недопущения распространения призывов к нарушению общественного порядка, идей терроризма и экстремизма, пропаганды насилия и жестокости | Администрация Дзержинского района | - | - | - | - | - | - | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| **Всего по подпрограмме:** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **2,0** | **2,0** | | **2,0** | | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,00** | | **16,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 3 к паспорту муниципальной подпрограммы  «Противодействие терроризму и экстремизму на  территории Дзержинского района» | | | | | | | | | |
| Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию муниципальной подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Дзержинского района» с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого бюджета | | | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | | Оценка расходов (руб.), годы | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого на период  (тыс.руб) |
| Муниципальная подпрограмма | «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Дзержинского района» | Всего | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 16,000 |
| в том числе: |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 16,000 |